## Planilha1
PROJETO BACKLOG | [5 empty] | Burndown | Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(Fibonacci) | Prioridade | Total | 151
Documentação do projeto | Documentação detalhada do projeto | Essencial | Grande | 8 | 3 | 1-Semana | 50 | 50 | 42 | 8
Ferramentas de Gestão | Ferramentas para a gestão e organização do projeto | Importante | Médio | 5 | 2 | 2-Semana | 50 | 50 |  | 0
Modelo Lógico Banco de dados | Modelagem lógica com a regra de negócio | Importante | Médio | 5 | 2 | 3-Semana | 51 | 51
Script do banco de dados | Script com os comandos SQL | Importante | Médio | 5 | 2
Site com todas as funcionalidades | Site do projeto | Essencial | Grande | 20 | 3
Página home | Página home do site | Essencial | Grande | 15 | 3
Tela de login | Usuário poderá entrar com o login | Essencial | Grande | 15 | 3
Tela de cadastro | Usuário poderá se cadastrar | Essencial | Grande | 15 | 3
Tela de Dashboard | Tela onde usuário poderá visualizar sua evolução | Essencial | Grande | 20 | 3
Planilha de riscos do projeto | Planilha detalhando os riscos do projeto | Importante | Médio | 7 | 3
Especificação da Dashboard | Especificar como será feita nossa Dashboard | Importante | Médio | 10 | 3
Diagrama de Solução | Diagrama com a visualização da nossa solução | Importante | Médio | 7 | 2
Atividades na ferramenta de gestão | Atividades organizadas no trello/github | Importante | Médio | 6 | 2
BackLog da sprint | As taferas que serão feitas na sprint | Importante | Médio | 7 | 3
Diagrama de Visão de negócio | Diagrama com a visualização do negócio | Importante | Médio | 6 | 2