## Planilha1
Planilha de risco
id | Descrição do risco | Probabilidade 1-Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto 1-Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de Risco p x i | Ação -Evitar -Mitigar | Como fazer
1 | Alteração na documentação | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Buscar sempre adicionar melhorias a documentação do projeto
2 | Sem internet no dia da apresentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Ter um wifi reserva como o 4g do celular, e ter o projeto salvo num pendrive
3 | Queda de energia no local | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Contando que a faculdade tenha um gerador
4 | Alteração da data de apresentação | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Estar preparado caso aconteça.
5 | Projeto ser Recusado | 3 | 3 | 9 | Evitar | Desenvolver um bom projeto, junto com uma ótima apresentação
6 | Problema no desenvolvimento do projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Validar todas as partes do projeto até o fim
7 | Banco de dados falhar | 2 | 3 | 6 | Evitar | Sempre fazer testes
8 | Vm não funcionar | 2 | 3 | 6 | Evitar | Rodar a Vm em um local seguro
9 | Erros no código ou bugs | 2 | 3 | 6 | Evitar | Revisão do código
10 | Design não responsivo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Evitar futuros bugs